**CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Etapas** | **Fases** | **Acciones** | **Responsables** | **Participantes** | **Fecha** | **Presupuesto** |
| **Comunicación Social** | Plan de comunicación social | Elaborar las líneas de mensajes para el proceso de divulgación. | Dirección Jurídica del MINAG | Equipo redactor, Comunicadores del MINAG, Cubadebate, Asociación de Comunicadores de Cuba. | 25 de Noviembre 2023 | Presupuesto Dirección Jurídica del MINAG |
|  | Diseño, reproducción, encuadernación y distribución de las normas en formato papel (5800 ejemplares). | Dirección General de Ingeniería Agropecuaria | Imprenta MINAG, Departamento Independiente de Presupuesto del Minag. | 30 de diciembre de 2023 | Presupuesto Dirección General de Ingeniería Agropecuaria |
|  | Realizar productos comunicativos (postales digitales, Infografías, Redes sociales del Minag, Página web del Minag, spots televisivos, cuños radiales), en correspondencia con las líneas de mensajes del Decreto-Ley) | Departamento Independiente de Comunicación del MINAG | Dirección de Desarrollo Cooperativo y Dirección Jurídica MINAG | A partir de la publicación del Decreto-Ley en la Gaceta Oficial y de forma permanente | Presupuesto del Departamento Independiente de Comunicación institucional y de la Dirección General de Ingeniería Agropecuaria |
|  |  | Publicación en Ia Gaceta Oficial de Ia  Republica de la versión debidamente actualizada, revisada y concordada del texto completo | Ministro de Justicia | Equipo de la Gaceta Oficial | 15 de diciembre de 2023 | Presupuesto de los responsables. |
| **Creación de capacidades con proyección territorial** | Capacitación al sistema de la agricultura | Videoconferencia de intercambio con las Delegaciones Provinciales y Municipales de la Agricultura | Dirección General de Ingeniería Agropecuaria | Equipo redactor, Consejo de Dirección del Minag,  De las Delegaciones Provinciales y Municipales: especialistas jurídico, de la tierra, de ingeniería agropecuaria, registradores  Directores de Empresas  Presidentes de cooperativas  Productores destacados | 1 de diciembre del 2023 | Presupuesto de los responsables |
|  |  | Seminarios Municipales | Delegados Provinciales MINAG | Sistema presupuestado, empresarial y cooperativo | 1 al 15 de diciembre de 2023 | Presupuesto de los responsables |
| **Implementación** | Acciones directas de implementación. | Intercambio y control al Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola, en cuanto a sus responsabilidades establecidas en las normas | Dirección General de Ingeniería Agropecuaria | Director de Mecanización y Riego | Marzo, Julio, Octubre 2024 | Presupuesto Responsable |
|  |  | Intercambio y control a los Registros de Tractores sobre el cumplimiento de lo establecido en las normas. | Directora de Control de la Tierra | Director de Mecanización y Riego | Marzo, Julio, Octubre 2024 | Presupuesto Responsables |
|  |  | Intercambio y control a las empresas del sistema de la agricultura sobre la implementación del arrendamiento de equipos agropecuarios | Dirección General de Ingeniería Agropecuaria | Director de Mecanización y Riego  Directora de Control de la Tierra  Directora Jurídica | Marzo, Julio, Octubre 2024 | Presupuesto de los responsables |
|  |  | Rendir cuentas al Consejo de Dirección del MINAG, del cumplimiento de las normas | Dirección General de Ingeniería Agropecuaria | Director de Mecanización y Riego  Directora de Control de la Tierra  Directora Jurídica | Noviembre 2024 | Presupuesto de los responsables |
|  |  | Rendir cuentas las Delegaciones Provinciales al Ministerio de la Agricultura del cumplimiento de las normas | Delegados Provinciales | Dirección General de Ingeniería Agropecuaria | Octubre 2024 | Presupuesto de los responsables |
|  |  | Rendir cuentas, en el caso de las Delegaciones Municipales a las Delegaciones Provinciales del cumplimiento de las normas jurídicas | Dirección de Desarrollo Cooperativo | Dirección General de Ingeniería Agropecuaria | Octubre 2024 | Presupuesto de los responsables |
|  |  | Realizar informe anual sobre la evaluación del cumplimiento de lo previsto en las normas | Ministerio de la Agricultura | Dirección General de Ingeniería Agropecuaria | Diciembre 2024 | Presupuesto de los responsable |